## Sheet1
Task Name | Duration | شروع | پایان
Battery_Swap | 303 days | 1399/5/1 | 1400/3/15
Start | 0 days | 1399/5/1 | 1399/5/1
پک باتری | 137 days | 1399/5/1 | 1399/9/15
طراحی مفهومی | 20 days | 1399/5/1 | 1399/5/20
بررسی مدل‌های موجود مشابه در بازار (Benchmark) | 0.5 days | 1399/5/1 | 1399/5/1
بررسی شرکت های فعال در حوزه تولید و ساخت موتورسیکلت در ایران | 0.5 days | 1399/5/1 | 1399/5/1
بررسی و دسته بندی ورژنهای مختلف شارژر موتورسیکلت ها | 0.5 days | 1399/5/2 | 1399/5/2
تعیین عملکرد و مشخصات فنی موتورسیکلت هدف | 0.5 days | 1399/5/2 | 1399/5/2
بررسی الزامات فنی شارژر موجود (در صورت وجود) | 1 day | 1399/5/3 | 1399/5/3
طراحی مفهومی پک باتری | 4 days | 1399/5/4 | 1399/5/7
بررسی نوع سلول ها | 1 day | 1399/5/4 | 1399/5/4
بررسی چینش سلول ها | 1 day | 1399/5/5 | 1399/5/5
بررسی سیستم خنک کاری رایج در ساختارهای مشابه | 1 day | 1399/5/6 | 1399/5/6
جانمایی پک سلول های استاندارد | 1 day | 1399/5/7 | 1399/5/7
طراحی مفهومی سیستم مدیریت پک باتری | 3 days | 1399/5/8 | 1399/5/10
طراحی مفهومی سیستم خنک کاری پک باتری | 3 days | 1399/5/11 | 1399/5/13
طراحی مفهومی کیسینگ پک باتری و اتصالات | 2 days | 1399/5/14 | 1399/5/15
طراحی مفهومی کانکتور شارژ و پروتکل مربوطه | 2 days | 1399/5/16 | 1399/5/17
تشریح تست‌های مورد نیاز پک باتری و ارتباطات شارژر | 2 days | 1399/5/18 | 1399/5/19
گزارش | 1 day | 1399/5/20 | 1399/5/20
سفارش گذاری اقلام | 0 days | 1399/5/20 | 1399/5/20
طراحی جزئی | 22 days | 1399/5/21 | 1399/6/11
طراحی پک باتری | 15 days | 1399/5/21 | 1399/6/4
محاسبات ولتاژ و جریان، تعیین تعداد سلول‌ها | 2 days | 1399/5/21 | 1399/5/22
طراحی شینه و هولدرهای مربوطه | 3 days | 1399/5/23 | 1399/5/25
تحلیل حرارتی و طراحی سیستم خنک کاری پک باتری | 3 days | 1399/5/26 | 1399/5/28
طراحی کانکتور شارژ مرتبط با پک باتری | 3 days | 1399/5/29 | 1399/5/31
طراحی و جانمایی باتری پک | 2 days | 1399/6/1 | 1399/6/2
طراحی ابعادی بدنه | 2 days | 1399/6/3 | 1399/6/4
طراحی پروتکل مربوطه به کانکتور شارژ و پک های باتری | 2 days | 1399/6/5 | 1399/6/6
طراحی سیستم مدیریت پک باتری | 2 days | 1399/6/7 | 1399/6/8
طراحی و تحلیل بدنه پک باتری و اتصالات داخلی | 2 days | 1399/6/9 | 1399/6/10
گزارش | 1 day | 1399/6/11 | 1399/6/11
تامین اقلام | 0 days | 1399/8/18 | 1399/8/18
ساخت | 19 days | 1399/8/19 | 1399/9/7
ساخت و مونتاژ پک باتری | 10 days | 1399/8/19 | 1399/8/28
ساخت کانکتور شارژ | 5 days | 1399/8/29 | 1399/9/3
ساخت ماژول واسط کاربری | 3 days | 1399/9/4 | 1399/9/6
گزارش | 1 day | 1399/9/7 | 1399/9/7
تست | 8 days | 1399/9/8 | 1399/9/15
تست عملکردی شارژ پک های باتری | 3 days | 1399/9/8 | 1399/9/10
تست عملکردی سیستم خنک کننده اجزای الکتریکی | 2 days | 1399/9/11 | 1399/9/12
تست عملکردی رابط کاربری | 2 days | 1399/9/12 | 1399/9/14
گزارش | 1 day | 1399/9/15 | 1399/9/15
اخذ استانداردها | 0 days | 1399/9/15 | 1399/9/15
شارژر خانگی | 268 days | 1399/5/1 | 1400/2/11
طراحی مفهومی | 20 days | 1399/5/1 | 1399/5/20
بررسی استاندارهای مرتبط با شارژرهای DC و نمونه های موجود در بازار جهانی | 10 days | 1399/5/1 | 1399/5/10
بررسی الزامات نصب دستگاه های الکترونیکی در خانه | 10 days | 1399/5/1 | 1399/5/10
بررسی ارتباطات بالادست شارژرها و پیکربندی اولیه ارتباط بالادست | 10 days | 1399/5/1 | 1399/5/10
گزارش | 10 days | 1399/5/11 | 1399/5/20
طراحی جزئی | 95 days | 1399/5/21 | 1399/8/23
تعیین مشخصات جزئی شارژر | 10 days | 1399/5/21 | 1399/5/30
انتخاب توپولوژی مناسب سخت افزار قدرت شارژر | 5 days | 1399/5/31 | 1399/6/4
طراحی شماتیک بخش های مختلف شارژر | 30 days | 1399/6/5 | 1399/7/3
طراحی الکتریکال شارژر | 10 days | 1399/6/5 | 1399/6/14
طراحی بخش های حفاطتی شارژر | 20 days | 1399/6/5 | 1399/6/24
طراحی PCB بخش های مختلف | 30 days | 1399/7/4 | 1399/8/3
تهیه لیست قطعات شارژر و سفارش گذاری | 5 days | 1399/8/4 | 1399/8/8
طراحی بدنه شارژر | 7 days | 1399/8/9 | 1399/8/15
گزارش | 15 days | 1399/8/9 | 1399/8/23
تامین اقلام | 0 days | 1399/10/8 | 1399/10/8
ساخت | 80 days | 1399/10/9 | 1400/1/14
مونتاژ PCB | 10 days | 1399/10/9 | 1399/10/18
ساخت و مونتاژ شارژر | 10 days | 1399/10/14 | 1399/10/23
کد نویسی بخش کنترل شارژر | 60 days | 1399/10/19 | 1399/12/18
کد نویسی بخش بالادست شارژر | 30 days | 1399/11/19 | 1399/12/18
گزارش | 10 days | 1399/12/19 | 1400/1/14
تست | 28 days | 1400/1/15 | 1400/2/11
تست عملکردی شارژر | 4 days | 1400/1/15 | 1400/1/18
تست با بار نامی | 4 days | 1400/1/19 | 1400/1/22
تست ارتباطات بالادست | 10 days | 1400/1/23 | 1400/2/1
گزارش | 10 days | 1400/2/2 | 1400/2/11
اخذ استانداردها | 0 days | 1400/2/11 | 1400/2/11
طراحی ایستگاه شارژ | 283 days | 1399/5/21 | 1400/3/15
طراحی جزئی | 95 days | 1399/5/21 | 1399/8/23
تعیین مشخصات جزئی شارژر | 10 days | 1399/5/21 | 1399/5/30
انتخاب توپولوژی مناسب سخت افزار قدرت شارژر | 5 days | 1399/5/31 | 1399/6/4
طراحی شماتیک بخش های مختلف شارژر | 30 days | 1399/6/5 | 1399/7/3
طراحی الکتریکال شارژر | 10 days | 1399/6/5 | 1399/6/14
طراحی بخش های حفاطتی شارژر | 20 days | 1399/6/5 | 1399/6/24
طراحی PCB بخش های مختلف | 30 days | 1399/7/4 | 1399/8/3
تهیه لیست قطعات شارژر | 5 days | 1399/8/4 | 1399/8/8
تحلیل حرارتی سیستم شارژ و طراحی سیستم خنک کاری | 4 days | 1399/8/9 | 1399/8/12
طراحی بدنه شارژر | 7 days | 1399/8/13 | 1399/8/19
تحلیلی استاتیکی بدنه شارژر و قرارگیری باتری ها در جایگاه ها | 4 days | 1399/8/20 | 1399/8/23
گزارش | 15 days | 1399/8/9 | 1399/8/23
تامین اقلام | 0 days | 1399/11/8 | 1399/11/8
ساخت | 85 days | 1399/11/9 | 1400/2/18
مونتاژ PCB | 10 days | 1399/11/9 | 1399/11/18
ساخت و مونتاژ شارژر | 10 days | 1399/11/14 | 1399/11/23
کد نویسی بخش کنترل شارژر | 60 days | 1399/11/24 | 1400/2/8
کد نویسی بخش بالادست شارژر | 30 days | 1399/12/24 | 1400/2/8
گزارش | 10 days | 1400/2/9 | 1400/2/18
تست | 28 days | 1400/2/19 | 1400/3/15
تست عملکردی شارژر | 4 days | 1400/2/19 | 1400/2/22
تست با بار نامی | 4 days | 1400/2/23 | 1400/2/26
تست ارتباطات بالادست | 10 days | 1400/2/27 | 1400/3/5
گزارش | 10 days | 1400/3/6 | 1400/3/15
اخذ استانداردها | 0 days | 1400/3/15 | 1400/3/15
شبکه هوشمند باتری سواپ | 220 days | 1399/5/1 | 1399/12/8
تعیین اهداف در این فاز پروژه | 10 days | 1399/5/1 | 1399/5/10
پیکریندی شبکه هوشمند بر اساس اهداف تعیین شده | 20 days | 1399/5/11 | 1399/5/30
کد نویسی ساختار کلی سرور | 40 days | 1399/5/31 | 1399/7/8
آماده سازی و کانفیگ سرور و پیاده سازی کدها روی آن | 20 days | 1399/7/9 | 1399/7/28
کد نویسی اپلیکیشن | 60 days | 1399/7/29 | 1399/9/28
طراحی و ساخت محتوای گرافیکی مورد استفاده در اپلیکیشن | 10 days | 1399/9/29 | 1399/10/8
برقراری ارتباط بین Back و اپلیکیشن | 20 days | 1399/10/9 | 1399/10/28
تست و دیباگ | 20 days | 1399/10/29 | 1399/11/18
گزارش | 15 days | 1399/11/20 | 1399/12/8
Finish | 0 days | 1400/3/15 | 1400/3/15